## Presentación
Ejercicio Análisis de Reingeniería de Procesos
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA - INGENIERÍA DE SISTEMAS
INTEGRANTES | Jefer Alexis Gonzalez Romero
Luisa Fernanda Bermudez Giron
Daniel Fernando Moreno Ceron
Juan Felipe Vivas Manrique
Karol Daniela Ladino Ladino

## 0. Intención Estratégica
Intención estratégica
1. Metas de negocio que motivan la transformación del negocio
ID | Metas
M-001 | Ser reconocidos como empresa líder en el sector aeronáutico como taller de reparación aeronáutico en Hélices por nuestra calidad, seguridad y excelente servicio.
M-002 | Convertirnos en un taller aeronáutico distinguido a nivel internacional, brindando servicios de alta calidad y excelencia en la reparación y mantenimiento de componentes aeronáuticos
2. Plan de transformación - materialización de los objetivos frente a las metas
ID | Estrategia
E-001 | Re-estructuración de procesos de la compañía para la disminución de trámites innecesarios dentro de la misma.
E-002 | Implementar soluciones tecnológicas para automatizar, gestionar y mejorar los procesos de reparación de la hélice enfocados a las tareas de ensamble de esta.
E-003 | Brindar fácil acceso, análisis y uso de la información de manera efectiva mediante el almacenamiento, organización y gestión de la información de las reparaciones de las hélices.
E-004 | Facilitar las actividades diarias de nuestros trabajadores con tecnología de punta // Transformar digitalmente la empresa para disminuir la carga laboral en los empleados evitando la realización de algunas tareas manuales dentro de la compañía.
E-005 | Proporcionar equipos a cada empleado para brindarles las herramientas y tecnología adecuadas y que de esta manera puedan realizar su trabajo de manera eficiente, con una mejora de rendimiento y satisfacción laboral.

## 1. GAP-Analisis-Procesos
Procesos de Negocio
| TO-BE | [10 empty] | GAPS (TIPO: DELETE, MODIFY) | GAP-ID
AS-IS |  |  | PROCESO | Proceso de reparación y mantenimiento de la hélice | Proceso de reparación y mantenimiento de la hélice | Proceso de reparación y mantenimiento de la hélice | Proceso de reparación y mantenimiento de la hélice | Proceso de reparación y mantenimiento de la hélice | Proceso de reparación y mantenimiento de la hélice | Proceso de reparación y mantenimiento de la hélice | Proceso de reparación y mantenimiento de la hélice
|  |  | ROLES TO-BE | Técnico aeronáutico | Técnico aeronáutico | Técnico aeronáutico | Técnico aeronáutico | Técnico aeronáutico | Técnico aeronáutico | Técnico aeronáutico | Inspector de control de calidad
| PROCESO | ROLES AS-IS | ACTIVIDADES AS-IS / ACTIVIDADES TO-BE | Llenar formato de ensamblaje (Manual) | Diligenciar formato de balanceo (Manual) | Llenar formato de pruebas común (Manual) | Llenar formato de desensamble (Manual) | Llenar formato de pruebas de frenos (Manual) | Generar informe de orden de trabajo (Servicio) | Enviar informe a Inspector de calidad (Script) | Diligenciar formato de inspección final (Manual)
| Proceso de reparación y mantenimiento de la hélice | Técnico aeronáutico | Llenar formato de ensamblaje (Manual) | X
| Proceso de reparación y mantenimiento de la hélice | Técnico aeronáutico | Diligenciar formato de balanceo (Manual) |  | X
| Proceso de reparación y mantenimiento de la hélice | Técnico aeronáutico | Llenar formato de juego radial (Manual) | [8 empty] | DELETE | GAP-004
| Proceso de reparación y mantenimiento de la hélice | Técnico aeronáutico | Diligenciar formato de pruebas de ángulos (Manual) | [8 empty] | DELETE | GAP-005
| Proceso de reparación y mantenimiento de la hélice | Técnico aeronáutico | Llenar formato de pruebas eléctricas (Manual) | [8 empty] | DELETE | GAP-006
| Proceso de reparación y mantenimiento de la hélice | Técnico aeronáutico | Registrar formato de conclusiones de pruebas (Manual) | [8 empty] | DELETE | GAP-007
| Proceso de reparación y mantenimiento de la hélice | Técnico aeronáutico | Llenar formato de desensamble (Manual) |  |  |  | X
| Proceso de reparación y mantenimiento de la hélice | Técnico aeronáutico | Llenar formato de pruebas de frenos (Manual) |  |  |  |  | X
| Proceso de reparación y mantenimiento de la hélice | Inspector de control de calidad | Diligenciar formato de inspección final (Manual) | [7 empty] | X
GAPS (TIPO: NEW) | [5 empty] | NEW |  |  | NEW | NEW
GAP-ID | [5 empty] | GAP-001 |  |  | GAP-002 | GAP-003

## 2. GAPs Inventory
Inventario de GAPs
La matriz que se presenta a continuación resume los diferentes tipos de brechas (new, delete, modify) identificados al momento de contrastar el proceso de referencia ( TO-BE) contra el proceso actual (AS-IS)
GAP-ID | Tipo (NEW, Modify, Delete) | Descripción | Estrategia de negocio que apalanca o soporta
GAP-001 | NEW | Se crea una tarea nueva para el técnico aeronáutico la cual consiste en diligenciar un formato de pruebas común que contiene la información de las pruebas de juego radial, pruebas de ángulos y de las pruebas eléctricas. | E-002, E-003, E-004, E-005
GAP-002 | NEW | Se crea una tarea nueva para el técnico aeronáutico la cual consiste en generar un informe con la respectiva información del caso, los datos y resultados de las pruebas de la hélice. | E-001, E-002, E-003, E-004, E-005
GAP-003 | NEW | Se crea una tarea nueva para el técnico aeronáutico la cual consiste en enviar un informe al inspector de calidad con la información correspondiente a la reparación y mantenimiento de la hélice. | E-001, E-002, E-003, E-004, E-005
GAP-004 | DELETE | Se identifica que ya no es necesario que el técnico aeronáutico llene un formato individual de las pruebas de juego radial dado que ahora llena un formato de pruebas común. | E-004
GAP-005 | DELETE | Se percibe que ya no es necesario que el técnico aeronáutico llene un formato individual de las pruebas de ángulos debido a que ahora llena un formato de pruebas común. | E-004
GAP-006 | DELETE | Se detecta que ya no es necesario que el técnico aeronáutico llene un formato individual de las pruebas eléctricas ya que ahora llena un formato de pruebas común. | E-004
GAP-007 | DELETE | Ya el técnico aeronáutico no deberá registrar un formato de conclusiones de pruebas, sino que se consolidar la información en el formato de pruebas común. | E-004

## 3. IniciativasSolución
Iniciativas/Cambios
ID | Enfoque/Componente de Solución | Descripción | Duración en Meses | Costo Iniciativa | GAP Que cierra
IN-001 | Elegir e instalar el BPMS | Se elige un BPMS de acuerdo al proceso de la compañía. Se espera que este BPMS pueda implementar todo lo necesario para la automatización de los procesos, como el envío de correos electrónicos, etc. | 1 | $37.583.915
IN-002 | Implementar los procesos en el BPMS | Ya seleccionada la herramienta donde se va a gestionar el proceso de negocio, se procede a la implementación de este con todas sus funcionalidades en el BPMS. | 3 | $36.000.000 | GAP-001, GAP-002, GAP-003, GAP-004, GAP-005, GAP-006, GAP-007
IN-003 | Elegir e instalar el sistema de gestión de la base de datos | La selección del sistema de gestión de la base de datos adecuado es esencial ya que nos permite asegurar una administración eficiente, segura y escalable de los datos del proceso. | 1.5 | $ 33.559.939
IN-004 | Implementar la base de datos | Luego de determinar el sistema de gestión de la base de datos, se realiza la implementación de esta para gestionar eficientemente los datos, mantener la integridad estos y facilitar el acceso a la información del proceso. | 2 | $28.000.000 | GAP-001, GAP-002, GAP-003, GAP-004, GAP-005, GAP-006, GAP-007
IN-005 | Evaluar las necesidades tecnológicas y herramientas requeridas por cada empleado en función de sus roles y responsabilidades. | La evaluación de las necesidades tecnológicas y herramientas requeridas permite identificar los recursos necesarios para realizar el trabajo de manera eficiente, mejorar la eficiencia y la satisfacción laboral de los empleados, así mismo mejorar la calidad del trabajo, ahorrar tiempo y reducir costos en la organización. | 1 | $8.000.000
IN-006 | Adquirir y proporcionar los equipos y tecnología adecuados para cada empleado | Después de evaluar las necesidades tecnológicas y de herramientas, se efectúa la adquisición y provisión de los equipos y tecnología adecuados para cada empleado y así tener un entorno laboral más eficiente, competitivo y satisfactorio. | 2 | $22.000.000
IN-007 | Capacitación a usuarios | La capacitación les permitirá adaptarse más fácilmente al nuevo sistema y maximizar su uso para aumentar la productividad y mejorar la eficiencia de la empresa. | 0.17 | $5.000.000 | GAP-001, GAP-002, GAP-003, GAP-004, GAP-005, GAP-006, GAP-007

## 3-B Estimaciones Iniciativas
Valor Gerente Proyecto | $15.000.000 Mensuales
Asignación | 40% Proyecto de 10.5 Meses
Total | $63.000.000
ID | IN-001 | ID | IN-003 | ID | IN-005 | ID | IN-007
Valores | Licencias e Infra BPMS: • On Premise: 7000 USD por 10 usuarios. ($31.583.915) • Mantenimiento anual: 180 USD. ($812.157) • Consultor de BPM: $6.000.000 (mensuales) | Personas Asignadas | Licencias e Infra Sistema de gestión de BD: • Gestor de BD: 5000 USD ($22.559.939) • Consultor de bases de datos: $5.000.000 (mensuales) • Adminstrador Senior de Base de Datos: $6.000.000 (mensuales) | Personas Asignadas | • Gerente TI: $8.000.000 (mensuales) | Personas Asignadas | • Instructor BPMS: $1.000.000 (diarios)
Asignación | • Consultor de BPM: 100% Es decir, • Consultor de BPM: $6.000.000 | Asignación | •Consultor de bases de datos: 40% • Adminstrador Senior de Base de Datos: 100% Es decir, •Consultor de bases de datos: $2.000.000 • Adminstrador Senior de Base de Datos: $6.000.000 | Asignación | • Gerente TI: 100% Es decir, • Gerente TI: $8.000.000 | Asignación | • Instructor BPMS: 100% Es decir, • Instructor BPMS: $1.000.000
Total On-Premise | • Para 1 mes: $37.583.915 • Siguientes años: $812.157 • TOTAL: 37.583.915 | Total | • Primer mes: $30.559.939 • 15 dias hábiles: $3.000.000 • TOTAL: 33.559.939 | Total | Para 1 mes de desarrollo: TOTAL: $8.000.000 | Total | Para 0.17 mes (5 días) de desarrollo: TOTAL: $5.000.000
ID | IN-002 | ID | IN-004 | ID | IN-006
Personas Asignadas | • Desarrollador BPMS Junior: $2.000.000 (mensuales) • Desarrollador BPMS Senior: $10.000.000(mensuales) | Personas Asignadas | • Desarrollador BD Junior: $2.000.000 (mensuales) • Desarrollador BD Senior: $12.000.000 (mensuales) | Personas Asignadas | • No es necesario asignar a una persona especializada para llevar a cabo esta iniciativa, ya que la información requerida para su ejecución está disponible a través de la iniciativa 005.
Asignación | • Desarrollador BPMS Junior: 100% • Desarrollador BPMS Senior: 100% Es decir, • Desarrollador BPMS Junior: $2.000.000 • Desarrollador BPMS Senior: $10.000.000 | Asignación | • Desarrollador BD Junior: 100% • Desarrollador BD Senior: 100% Es decir, • Desarrollador BD Junior: $2.000.000 • Desarrollador BD Senior: $12.000.000 | Total | Para 2 mes para llevar a cabo: TOTAL: $22.000.000
Total | Para 3 meses de desarrollo: TOTAL: $36.000.000 | Total | Para 2 meses de desarrollo: TOTAL: $28.000.000
Costo Implementación
Gestión | 63000000
Licencias e Infraestructura | 71143854
Implementación | 64000000
Costos adicionales | 35000000
TOTAL | 233143854

## 4. Pick Chart
Iniciativas/Cambios
IMPACTO
|  | GRAN Recompensa |  | PEQUEÑA Recompensa
DIFICULTAD | FÁCIL De implementar |  | IMPLEMENTAR |  | POSIBLE
|  |  | I-001 |  | I-005
I-003
I-007
| DIFÍCIL De implementar |  | RETO |  | ELIMINAR
I-002
I-004
I-006

## 5. PriorizacionProyectos
Priorización de Proyectos
En la siguiente matriz se describen los diferentes criterios bajos los cuales se van a priorizar los proyectos que materializan la iniciativa estratégica. Es importante anotar que a cada criterio se le debe dar un peso, y la sumatoria de todos los pesos debe ser igual al 100%. De igual manera, es muy importante que se describa claramente lo que significa cada criterio. Esto va a permitir asegurar que cada stakeholder/interesado/ patrocinador del proyecto que hará parte de la sesiones de priorización entienda lo mismo al momento de realizar la calificación. ( a modo de ejemplo se presentan cuatro criterios)
Criterio | Peso | Descripción del criterio
Beneficio | 20% | Beneficio que le presta al negocio: Incremento en ventas, reducción de costes, cobertura de nuevos segmentos de clientes, etc.
Criticidad | 40% | Nivel de criticidad para el empresa del proyecto: Que pasa si el proyecto no se realiza: La empresa puede continuar con la operación? No se compromete la operación? No se comprote la adopción de regulaciones? Etc.
Riesgo | 10% | Riesgos asociados a la ejecución del proyecto en terminos de adoptar tecnologías no probadas, personas escasas con el conocimiento a nivel local, regional, etc. Se calificará en escala inversa, debido a que mientras sea mayor el valor asociado, significa que el proyecto es menos riesgoso.
Capacidad | 30% | Capacidad organizacional en terminos de personas, presupuesto, espacios fisicos, etc. para enfrentar el proyecto
La siguiente matriz/tabla permite calificar/valorar cada proyecto contra los criterios establecidos. Los resultados obtenidos van a permitir tener una tendencia/proyección del plan (roadmap) de proyectos que se deberia ejecutar en el tiempo para materializar la iniciativa estratégica (Los proyectos con los puntajes mas altos, deberian ser los primeros en ejecutarse en el roadmap)
John Puentes - Técnico Aeronáutico
Portafolio de proyectos que materializan la iniciativa estrategica | Criterios
| Beneficio | Criticidad | Riesgo | Capacidad | Total
IN-001-Elegir e instalar el BPMS | 5 | 2 | 3 | 5 | 3.6
IN-002-Implementar los procesos en el BPMS | 5 | 4 | 3 | 5 | 4.4
IN-003-Elegir e instalar el sistema de gestión de la base de datos | 5 | 3 | 3 | 5 | 4
IN-004-Implementar la base de datos | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.5
IN-005-Evaluar las necesidades tecnológicas y herramientas requeridas por cada empleado en función de sus roles y responsabilidades. | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.9
IN-006-Adquirir y proporcionar los equipos y tecnología adecuados para cada empleado | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.8
IN-007-Capacitación a usuarios | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.9
Leonardo Jaime - Inspector Control Calidad
Portafolio de proyectos que materializan la iniciativa estrategica | Criterios
| Beneficio | Criticidad | Riesgo | Capacidad | Total
IN-001-Elegir e instalar el BPMS | 5 | 5 | 1 | 4 | 4.3
IN-002-Implementar los procesos en el BPMS | 5 | 5 | 1 | 5 | 4.6
IN-003-Elegir e instalar el sistema de gestión de la base de datos | 5 | 4 | 1 | 5 | 4.2
IN-004-Implementar la base de datos | 5 | 4 | 2 | 5 | 4.3
IN-005-Evaluar las necesidades tecnológicas y herramientas requeridas por cada empleado en función de sus roles y responsabilidades. | 5 | 4 | 3 | 5 | 4.4
IN-006-Adquirir y proporcionar los equipos y tecnología adecuados para cada empleado | 5 | 4 | 2 | 5 | 4.3
IN-007-Capacitación a usuarios | 5 | 4 | 1 | 4 | 3.9
Michell Mogollon - Técnico Aeronáutico
Portafolio de proyectos que materializan la iniciativa estrategica | Criterios
| Beneficio | Criticidad | Riesgo | Capacidad | Total
IN-001-Elegir e instalar el BPMS | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.1
IN-002-Implementar los procesos en el BPMS | 5 | 3 | 4 | 4 | 3.8
IN-003-Elegir e instalar el sistema de gestión de la base de datos | 5 | 3 | 4 | 4 | 3.8
IN-004-Implementar la base de datos | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.1
IN-005-Evaluar las necesidades tecnológicas y herramientas requeridas por cada empleado en función de sus roles y responsabilidades. | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.2
IN-006-Adquirir y proporcionar los equipos y tecnología adecuados para cada empleado | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.1
IN-007-Capacitación a usuarios | 5 | 4 | 4 | 3 | 3.9
William Ladino - Sponsor - Inspector Técnico en aviación y Jefe de Mantenimiento
Portafolio de proyectos que materializan la iniciativa estrategica | Criterios
| Beneficio | Criticidad | Riesgo | Capacidad | Total
IN-001-Elegir e instalar el BPMS | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.1
IN-002-Implementar los procesos en el BPMS | 5 | 4 | 3 | 5 | 4.4
IN-003-Elegir e instalar el sistema de gestión de la base de datos | 5 | 3 | 4 | 4 | 3.8
IN-004-Implementar la base de datos | 5 | 4 | 2 | 4 | 4
IN-005-Evaluar las necesidades tecnológicas y herramientas requeridas por cada empleado en función de sus roles y responsabilidades. | 5 | 4 | 3 | 5 | 4.4
IN-006-Adquirir y proporcionar los equipos y tecnología adecuados para cada empleado | 5 | 5 | 2 | 4 | 4.4
IN-007-Capacitación a usuarios | 5 | 4 | 4 | 3 | 3.9
Total de Valoración Consolidada
Portafolio de proyectos que materializan la iniciativa estrategica | Criterios
| Beneficio | Criticidad | Riesgo | Capacidad | Total
IN-001-Elegir e instalar el BPMS | 5 | 3.75 | 2.5 | 4.25 | 4.025
IN-002-Implementar los procesos en el BPMS | 5 | 4 | 2.75 | 4.75 | 4.3
IN-003-Elegir e instalar el sistema de gestión de la base de datos | 5 | 3.25 | 3 | 4.5 | 3.95
IN-004-Implementar la base de datos | 5 | 4 | 2.75 | 4.5 | 4.225
IN-005-Evaluar las necesidades tecnológicas y herramientas requeridas por cada empleado en función de sus roles y responsabilidades. | 5 | 4.25 | 3.5 | 4.75 | 4.475
IN-006-Adquirir y proporcionar los equipos y tecnología adecuados para cada empleado | 5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 4.4
IN-007-Capacitación a usuarios | 5 | 4.25 | 3.25 | 3.75 | 4.15

## 6. Roadmap
ID | Enfoque/Componente de Solución | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10
I-001 | Elegir e instalar el BPMS
I-002 | Implementar los procesos en el BPMS
I-003 | Elegir e instalar el sistema de gestión de la base de datos
I-004 | Implementar la base de datos
I-005 | Evaluar las necesidades tecnológicas y herramientas requeridas por cada empleado en función de sus roles y responsabilidades.
I-006 | Adquirir y proporcionar los equipos y tecnología adecuados para cada empleado
I-007 | Capacitación a usuarios